# 党员发展管理小程序阶段性汇报（技术可行性、需求梳理与成本分析）

项目组

2026-04-19

Table of Contents

# 一、汇报说明

本报告用于汇报当前党务管理小程序项目的阶段性进展，重点说明以下内容：

- 当前需求来源与约束条件。

- 现阶段系统已经具备的能力、尚未具备的能力以及不能夸大说明的边界。

- 项目技术路线的可行性判断。

- 小程序、后台、服务端、部署、运维等方面的具体需求。

- 当前阶段可采用的部署方式与年度成本区间。

- 当前技术难点、需求模糊点、风险点及下一步建议。

本报告坚持保守口径。凡未完成稳定联调、未完成正式环境验证、未形成清晰验收标准的功能，均不视为“已达到正式上线条件”。

# 二、需求来源与判断口径

本报告的判断依据主要来自以下三部分：

- 原始设计要求文档《党员发展流程.docx》。

- 当前代码仓库中的项目说明、部署文档、进展记录、数据流图与 ER 图。

- 当前已实现的代码结构与配置状态，包括小程序、服务端、桌面后台、移动后台的真实代码。

根据原始设计要求，项目的核心目标不是做一般性的宣传展示，而是要围绕“发展党员全流程规范化管理”提供：

- 多角色登录与注册。

- 发展党员 25 个步骤的顺序化办理与留痕。

- 按本人、本支部、本单位、全校等层级进行权限控制。

- 材料上传、审核、统计、导出。

- 支持 PC 端后台管理。

- 小程序界面、流程提示、颜色与风格保持正式、规范、统一。

需要强调的是，原始文档更接近“业务设计要求”和“界面方向说明”，不是完整的制度规则手册。当前仍存在若干业务判断口径未完全明确的情况，例如：个别流程节点是否允许退回重填、Excel 导入模板的最终字段边界、组织员与书记权限边界细则、正式投用前的数据审计深度等。

# 三、当前阶段实现情况

## 3.1 已经具备的基础能力

从代码结构和联调情况看，当前项目已经具备以下基础：

- 已形成前后端分离结构：

  - 微信小程序端。

  - Node.js 服务端。

  - 桌面后台前端。

  - 移动后台前端。

- 服务端已具备 MySQL + JWT 的基础部署形态。

- 已有发展党员流程的通用数据模型：

  - 用户、角色、权限、组织、支部。

  - 申请人资料与管理角色资料。

  - 流程实例、步骤定义、步骤记录。

  - 附件、审计日志、微信绑定骨架。

- 已具备后台查看、统计、导出、流程配置等基础页面结构。

- 已实现小程序演示模式，可用于功能走查和流程讲解。

- 已初步形成桌面后台与移动后台分开建设、统一入口分流的技术方案。

## 3.2 已完成但仍属于“可演示/可联调”层面的部分

以下内容可以视为“已有实现”，但不建议在汇报中表述为“已经达到正式投用标准”：

- 小程序业务页框架已经搭建，能够展示流程、资料、步骤详情等页面。

- 后台管理端已经能够承载工作台、台账、审核、统计、导出、流程配置等基本入口。

- 服务端已经可以支撑登录、申请人列表、流程记录、部分统计与导出。

- 移动后台已经单独重建，但仍属于继续联调和持续打磨阶段。

- HTTPS 域名、反向代理、WebView 入口、frp 穿透等方案已经跑通过部分链路，但仍需稳定性回归。

## 3.3 当前仍不能保守认定为“已完成”的部分

以下事项目前不应在汇报中描述为“已经完全实现”：

- 25 个流程节点尚未逐项完成正式字段校验、正式表单固化和正式验收。

- 微信快捷登录/微信绑定仍只有数据模型与接口骨架，尚未完成真实小程序配置联调。

- 小程序当前默认仍保留演示模式配置，不应被误认为已经完全服务端化投产。

- 移动后台和桌面后台虽已拆分，但移动端体验和流程清晰度仍在持续整改。

- 正式上线所需的安全、日志、备份、容灾、操作审计、异常告警等能力仍明显不足。

- 针对书记、副书记、组织员、支部书记等角色的实际业务口径，尚缺最终逐项确认。

# 四、技术可行性评估

## 4.1 总体判断

从现有需求和现有实现看，本项目在技术上可行，但当前更准确的表述应为：

“已具备继续建设和开展内部联调的可行性，具备形成试运行版本的技术基础，但距离正式验收和正式投用仍有明显差距。”

## 4.2 技术路线为什么可行

当前技术路线为：

- 小程序端：承接申请人和基层角色的移动入口。

- 服务端：Node.js + Express + MySQL，负责认证、权限、流程、统计、导出、上传。

- 后台端：

  - 桌面后台：用于完整台账、配置、统计和导出。

  - 移动后台：用于微信手机端和移动浏览器中的轻量管理。

这条路线可行，原因主要有三点：

- 需求本质上属于“流程管理 + 权限管理 + 台账统计 + 附件管理”，不属于超高并发或超复杂计算场景，常规 Web 技术栈可以承接。

- 25 步流程虽然长，但逻辑类型相对稳定，适合采用“步骤定义 + 步骤记录”的统一建模方式，而不是为每一步单独建一套系统。

- 微信小程序对“轻交互、表单、审核、材料上传、流程查询”的承载能力是足够的；复杂配置和统计则放在后台端更合理。

## 4.3 技术可行但不能乐观估计的部分

技术可行不代表短期即可稳定落地。当前不能过于乐观的点主要包括：

- 需求边界尚未完全定稿，尤其是角色边界和节点表单字段。

- 小程序正式上线依赖 HTTPS、合法域名、微信平台配置、备案等外部条件。

- 后台移动端目前尚处于重建与修正阶段，不能按“成熟系统”对外表述。

- 发展党员工作本身具有较强规范性，真正投用前需要业务部门对字段、流程、导入模板、审计要求逐条确认。

- 涉及身份证号、政治面貌、家庭成员、社会关系等敏感信息，正式投用前的安全和合规要求会明显高于演示环境。

# 五、具体需求梳理

## 5.1 角色与登录注册需求

依据原始设计要求，系统至少需要覆盖以下角色：

- 入党申请人。

- 二级单位党委（总支）书记、副书记、组织员、党支部书记。

- 校党委组织部负责人员。

- 超级管理员。

其中：

- 超级管理员不走普通注册流程。

- 其他角色首次登录前需要进行注册或由后台导入和审核。

- 入党申请人注册后需要补充完整个人资料。

- 管理角色资料不应等同于申请人资料，应采用不同字段口径。

## 5.2 申请人资料需求

原始文档对申请人资料要求较细，核心包括：

- 基础身份信息。

- 学历与职业信息。

- 政治历史与个人简历。

- 家庭主要成员与主要社会关系。

- 奖惩情况。

这意味着系统正式投用前，不能只停留在“姓名、电话、学历”这种简化表单层面，而需要明确：

- 每个字段是否必填。

- 哪些字段可由身份证号自动推导。

- 哪些字段需要固定词表或标准格式。

- 哪些字段需要在后续节点中再次引用。

## 5.3 流程管理需求

原始文档要求系统覆盖三个阶段共 25 个步骤，并且具有以下共同约束：

- 上一步未完成，下一步不能开启。

- 管理员可设置步骤时间区间。

- 超出办理窗口后，申请人不能自行修改或提交。

- 管理员可以查看全部提交与修改时间。

- 材料上传应支持图片等附件形式。

- 关键步骤涉及审核通过、拒绝、退回、身份变化。

这说明正式需求不仅是“展示 25 个节点”，还包括：

- 顺序控制。

- 时间控制。

- 角色控制。

- 附件控制。

- 审核留痕。

- 身份阶段变更。

## 5.4 后台管理需求

根据原始要求和当前代码结构，后台端至少需要满足：

- 查看本支部、本单位、全校范围内的人员与流程数据。

- 审核注册信息。

- 审核流程节点。

- 导入管理员与组织角色的 Excel 数据。

- 统计并导出 Excel 报表。

- 维护组织、支部、角色和流程配置。

## 5.5 非功能性需求

正式系统还需要至少满足以下非功能性要求：

- HTTPS 域名与备案。

- 数据库备份与恢复。

- 操作日志留痕。

- 敏感信息访问控制。

- 错误告警和服务监控。

- 账号密码安全策略。

- Excel 模板版本管理。

# 六、部署方式、服务成本与运维成本分析

## 6.1 部署所需的基础资源

无论采用哪种部署方案，小程序正式联调或正式上线都至少需要以下基础条件：

- 中国内地可用的服务器资源或校内可用服务器资源。

- HTTPS 域名。

- 备案条件满足。

- MySQL 数据库。

- 后台前端静态托管与反向代理。

- 上传目录与备份策略。

从腾讯云当前公开页面看：

- 轻量应用服务器已经明确提供适用于“小程序/小游戏后端和 Web 开发场景”的 2 核 4GB / 100GB 规格，公开页面展示价格为 100 元/月 或 1020 元/年（85折）。[1]

- 4 核 8GB / 180GB 规格公开页面展示价格为 245 元/月 或 2499 元/年（85折）。[1]

- 免费 SSL 证书有效期 90 天，官方明确说明“仅作为前期测试使用”，正式项目建议使用正式证书。[2]

- 腾讯云备案文档明确说明：使用中国内地云资源绑定域名访问前，需要满足备案条件；备案本身不应理解为正式部署的主要现金成本，但会带来时间成本和材料准备成本。[3]

## 6.2 两种较现实的部署方案

### 方案 A：低成本试运行方案

适用前提：

- 以校内试运行、内部演示、需求核实为主。

- 允许应用服务、Nginx、MySQL 共用一台服务器。

- 可以接受运维风险较高、扩展能力有限。

建议组成：

- 1 台 2 核 4GB / 100GB 左右的云主机或轻量应用服务器。

- 同机部署 Nginx、Node.js 服务端、MySQL。

- 使用正式域名。

- 测试期可用免费 SSL；若进入正式试运行，建议改用正式证书。

保守成本判断：

- 服务器成本：约按 1020 元/年 这一公开页面规格作为参考下限。[1]

- 域名与证书：视域名后缀、购买渠道和证书类型而定，不宜按零成本理解。

- 若使用免费证书，应考虑 90 天周期更换和证书管理工作量。[2]

综合判断：

该方案现金成本最低，但不建议直接作为长期正式方案。其优点是落地快、便于试运行；缺点是数据库、应用、上传文件在同一节点，运维和安全风险偏高。

### 方案 B：较稳妥的正式试运行方案

适用前提：

- 计划进入较稳定的校内试运行。

- 需要降低数据库运维和备份压力。

- 希望后续具备继续扩展的基础。

建议组成：

- 1 台应用服务器：

  - 可按 2 核 4GB 或 4 核 8GB 规格起步。[1]

- 1 套托管 MySQL 数据库服务：

  - 使用云厂商托管数据库，而不是长期自建数据库。

- 正式 SSL 证书。

- 独立上传目录与定期备份。

- 监控、日志与错误告警。

保守成本判断：

- 若应用服务器采用 2 核 4GB 级别，年成本可参考 1020 元/年 起步；若采用 4 核 8GB 级别，则可参考 2499 元/年 起步。[1]

- 托管 MySQL 的具体价格需以当期购买页配置为准；腾讯云官方产品页明确表述，云数据库 MySQL 提供分钟级部署、自动化运维、备份、高可用等能力，但价格会明显高于自建 MySQL。[4]

- 正式 SSL 证书存在额外成本；免费证书不建议作为正式项目长期方案。[2]

综合判断：

该方案的现金成本明显高于单机方案，但数据库稳定性、备份能力、扩展能力和运维可控性更好，更适合作为校内试运行或正式建设前的保守方案。

## 6.3 运维成本分析

无论采用哪种方案，运维成本都不能只看“服务器买一台即可”。

至少需要承担以下工作：

- 域名、证书、备案和到期管理。

- MySQL 备份与恢复演练。

- 上传文件目录备份。

- 系统补丁与安全更新。

- 用户登录故障、配置错误、反向代理问题排查。

- 导出报表、导入模板变更、角色权限调整。

从项目实际情况看，运维成本主要不是高并发压力，而是：

- 配置项较多。

- 域名、反代、微信平台配置之间的耦合较强。

- 流程与权限规则一旦修改，往往会影响小程序、后台和服务端三端联动。

因此，若进入试运行，建议至少明确：

- 有固定责任人负责配置和回归测试。

- 有月度备份检查机制。

- 有简单的故障登记和回滚预案。

## 6.4 成本结论

较保守的判断是：

- 若只是做内部演示和短期试运行，单机方案可以支撑，但不应按此方案承诺长期稳定投用。

- 若要进入比较严肃的校内试运行，建议至少采用“应用服务 + 更规范的数据库与备份”方案。

- 若校内已有可复用服务器、数据库、域名和运维资源，现金成本会明显下降，但运维责任并不会消失。

# 七、数据流图

以下数据流图采用简化表达，重点体现当前项目的业务数据主链路。

┌──────────────┐        ┌────────────────┐
│   入党申请人  │ -----> │  微信小程序端   │
└──────────────┘        └────────────────┘
                                   │
                                   │ 表单提交、流程查询、附件上传
                                   v
                         ┌────────────────────┐
                         │ Node.js API 服务端 │
                         └────────────────────┘
                           │        │        │
                           │        │        │
                           v        v        v
                    ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐
                    │ MySQL库  │ │ 上传目录 │ │ Excel导出  │
                    └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘

┌────────────────────────────┐
│ 支部书记 / 组织员 / 书记等 │
└────────────────────────────┘
               │
               ├----------------> 微信小程序端（轻量入口）
               │
               └----------------> 后台管理端（桌面/移动）
                                         │
                                         └--------> Node.js API 服务端

┌────────────────────┐
│ 组织部 / 超级管理员 │
└────────────────────┘
               │
               └----------------> 后台管理端（桌面为主）
                                         │
                                         └--------> Node.js API 服务端

图示说明：

- 申请人以小程序为主。

- 基层管理角色既可在小程序轻量查看，也可在后台办理审核、统计和导出。

- 组织部和超级管理员主要依赖后台。

- 所有核心数据最终归集到服务端、数据库、附件目录和导出模块。

# 八、ER 图

以下 ER 图为当前项目的核心实体关系简图，用于说明系统是否具备继续建设的数据库基础。

USERS
  ├──< USER_ROLES >── ROLES ──< ROLE_PERMISSIONS >── PERMISSIONS
  ├──< REGISTRATION_REQUESTS
  ├── 0..1 APPLICANT_PROFILES
  ├── 0..1 USER_PROFILES
  ├──< WECHAT_BINDINGS
  └──< AUDIT_LOGS

ORG_UNITS
  └──< BRANCHES

USERS
  └── belongs to ORG_UNITS / BRANCHES

APPLICANT_PROFILES
  └── 1..1 WORKFLOW_INSTANCES

WORKFLOW_INSTANCES
  └──< WORKFLOW_STEP_RECORDS >── WORKFLOW_STEP_DEFINITIONS

WORKFLOW_STEP_RECORDS
  ├──< ATTACHMENTS
  └──< AUDIT_LOGS

图示说明：

- 角色权限、组织结构和流程记录已经有基础建模。

- 申请人资料与管理角色资料已经分开建模，这一点符合原始需求的方向。

- 25 步流程通过“流程实例 + 步骤定义 + 步骤记录”方式承载，技术上可继续扩展。

# 九、当前技术难点与需求模糊点

## 9.1 25 个步骤的字段边界仍不够清晰

原始 Word 文档明确了 25 个步骤和若干关键节点，但没有把每一步的全部字段、字段格式、是否可退回、是否可补填、导入模板列头等细节完全定稿。
若不先完成这部分梳理，后续会出现“页面做出来了，但业务部门仍认为不符合流程要求”的情况。

## 9.2 角色边界与组织层级仍需进一步固化

例如：

- 书记、副书记、组织员是否都具备完全相同的数据导出权限。

- 党支部书记是否只限本支部查看，还是也可以参与部分单位级审核。

- 超级管理员与单位管理员之间的边界是否需要更细化。

这些问题如果不在需求阶段明确，后续容易频繁返工。

## 9.3 Excel 导入导出模板尚需制度化

当前原始要求明确提出可通过 Excel 导入管理角色和部分结果，但尚未形成正式模板治理机制。
正式投用前至少应明确：

- 模板字段。

- 字段命名。

- 模板版本号。

- 错误反馈规则。

## 9.4 敏感信息安全要求较高

本项目涉及姓名、身份证号、家庭成员、社会关系、奖惩情况、政治历史等敏感信息。
若进入正式使用阶段，仅有基础登录和数据库存储是不够的，仍需进一步考虑：

- 密码安全策略。

- 审计日志深度。

- 数据备份和恢复。

- 管理员最小权限。

- 导出文件的管控。

## 9.5 小程序正式投用依赖外部条件

小程序要进入真机测试和正式投用，仍受以下条件约束：

- HTTPS 域名和合法域名配置。

- 备案。

- 微信小程序平台配置。

- WebView 业务域名。

- 微信快捷登录所需的真实配置。

这些不是单纯写代码即可解决的问题，需要同步推进。

# 十、保守的可用性判断与验收标准建议

## 10.1 当前可用性判断

当前系统更适合被定义为：

- 已有较完整代码结构。

- 可用于阶段汇报。

- 可用于内部演示。

- 可继续开展联调和需求核实。

但不宜直接表述为：

- 已经完成正式上线准备。

- 已经完成全部 25 步正式验收。

- 已经具备稳定、安全、长期可用的生产能力。

## 10.2 建议采用分阶段验收

### 第一阶段：演示验收

最低标准：

- 主要角色可登录。

- 25 步流程可展示。

- 关键步骤可提交或审核。

- 后台可查看台账与导出基础报表。

### 第二阶段：试运行验收

最低标准：

- 全部角色权限边界明确。

- 全部关键节点字段口径确认。

- 导入导出模板确定。

- HTTPS、域名、备案、备份策略可用。

- 主要流程能走通且有审计留痕。

### 第三阶段：正式投用验收

最低标准：

- 25 步流程字段和规则全部固化。

- 全量角色在真实环境可稳定使用。

- 数据备份、恢复、错误告警、账号安全达到基本要求。

- 导出、上传、日志、权限均有明确制度边界。

# 十一、阶段性结论

综合当前原始文档要求、现有实现和现有部署能力，可以给出较保守的结论：

- 该项目在技术路线层面是可行的。

- 当前已经具备“继续建设、持续联调、形成试运行版本”的基础。

- 当前还不适合被表述为“已经完成正式上线条件”。

- 当前最大的风险不在于“能否写出来”，而在于“需求边界是否足够清晰、验收口径是否足够明确、部署与运维是否准备充分”。

因此，较稳妥的汇报口径应为：

项目已完成基础架构搭建与阶段性功能实现，具备继续推进的技术可行性；但当前仍需进一步明确若干业务细节、补足正式部署与安全运维条件，并通过分阶段联调和试运行逐步推进，不宜对短期内全面上线形成过高预期。

# 十二、建议的下一步工作

建议下一步按以下顺序推进，而不是继续单纯堆叠页面：

- 先由业务部门确认 25 个步骤的字段、状态和退回口径。

- 明确各角色权限边界与组织层级口径。

- 固化 Excel 导入导出模板。

- 完成 HTTPS、备案、域名、WebView 配置和真机联调。

- 补齐备份、日志、审计和安全策略。

- 以“试运行验收”而不是“直接正式上线”为近期目标。

# 参考依据

- 原始设计要求：《党员发展流程.docx》。

- 当前项目仓库中的 README.md、docs/project-overview.md、docs/report-progress.md、docs/dfd.mmd、docs/er.mmd。

- 腾讯云轻量应用服务器产品页：https://cloud.tencent.com/product/lighthouse。

- 腾讯云免费 SSL 证书文档：https://cloud.tencent.com/document/product/400/89868。

- 腾讯云备案云资源文档：https://cloud.tencent.com/document/product/243/18908。

- 腾讯云云数据库 MySQL 产品页：https://cloud.tencent.com/product/cdb。

## 参考说明

[1] 腾讯云轻量应用服务器产品页当前公开展示了 2 核 4GB / 100GB 规格约 100 元/月、1020 元/年（85折） 以及 4 核 8GB / 180GB 规格约 245 元/月、2499 元/年（85折） 的参考价格。该价格具有时间敏感性，仅可作为当前阶段的公开参考，不应直接等同于最终采购价。

[2] 腾讯云免费 SSL 证书文档明确指出：免费证书有效期 90 天，仅适合前期测试使用；正式项目建议使用正式证书。

[3] 腾讯云备案文档明确指出：若在中国内地使用云资源提供域名访问服务，需要满足备案条件。备案本身不是本项目主要的功能开发成本，但会带来手续、时间和配置成本。

[4] 腾讯云云数据库 MySQL 官方产品页说明托管数据库可提供分钟级部署、自动化运维、备份、高可用等能力。由于具体价格与规格、地域、架构有关，本报告不直接采用单一固定价格，而仅将其作为“较稳妥方案成本明显高于自建数据库”的依据。